Приложение

к  приказу одела образования,

молодежной политики, ФК и спорта от  02 .09. № 167

Перечень мероприятий  ( «дорожная карта» )   по    подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам основного общего  образования в Должанском районе  в 2020  году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение результатов ГИА-9 2019г на коллегии с руководителями общеобразовательных организаций |  |  | июль 2019года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. Руководители ОО |
| 2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2019 году в Должанском районе |  |  | До 1 августа 2019г |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 2 | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях в том числе: обсуждение на педагогических августовских конференциях в 2019 опросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2019 году; подготовка информационных справок по итогам организации проведения ГИА-9 в 2019 году |  |  | Август 2019 Август, сентябрь 2019г |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| # II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: 1). Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА-9 в 2019 аттестат об основном общем образовании: 2).Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА: в сентябре 2019г. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9. 3). Организация дополнительных занятий по математике, географии, обществознанию, биологии в ОО, в том числе консультации для обучающихся, получивших отметку «2» по результатам ГИА- 4).Направление на курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9. |  |  | июль 2019 года Август 2019 в течение учебного года в течение учебного года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации , общеобразовательные организации. Руководители ОО БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 3. | Проведение мониторинга по математике, русскому языку качества подготовки обучающихся в Должанском районе на 2019-2020 учебный год: |  |  | в соответствии с планом отдела образования |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, руководители общеобразовательных организаций |
| 4. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее-КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам ( далее-ФГОС) - по обязательным предметам (9 класс) - по предметам по выбору (9 класс) |  |  | Ноябрь, декабрь 2019 года, Март, апрель 2020 года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. Руководители ОО ОРЦОКО |
| 5 | Проведение итогового собеседования по русскому языку |  |  | Февраль 2020 года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. Руководители ОО |
| 6. | Проведение методическими объединениями учителей –предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9. |  |  | в течение учебного года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. |
| 7 | Проведение курсов повышения квалификации для учителей –предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9. Работа с ОО с аномально низкими результатами ГИА- 9 2019 года 1). русский язык БОУ «Должанская сош»; 2). биология БОУ «Должанская сош»; |  |  | в течение учебного года |  |  |  |  | # БУ ОО ДПО «ИРО» Руководители ОО |
| 8 | Проведение образовательного аудита в общеобразовательных организациях, 5 и более выпускников которых не получили аттестат об основном общем образовании по результатам основного периода 2019 года БОУ «Козьма-Демьяновская сош», БОУ «Быстринская оош» |  |  | в течение учебного года в течение учебного года |  |  |  |  | # ОРЦОКО |
| 9 | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ш.Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных актов и распорядительных документов в соответствие с федеральными и региональными документами |  |  | по мере изменения федеральных нормативных и распорядительных документов |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. Департамент |
| 2. | Утверждение порядка и схем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 |  |  | март 2020г |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 3. | Представление на утверждение Департаментом образования кандидатур: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | муниципального координатора ГИА-9 |  |  | сентябрь 2019 года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 3.2. | инженера – программиста, ответственного за формирование РИС ГИА-9 |  |  | сентябрь 2019 года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 3.3. | членов ГЭК |  |  | декабрь 2019 года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 3.4. | работников ППЭ (основной период, дополнительный (сентябрьский период) |  |  | апрель 2020 года, август 2020 года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 3.5 | руководителей ППЭ |  |  | апрель 2020 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 4 . | Утверждение сроков и мест подачи заявлений: - для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - для прохождения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский ) период 2018 года в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года |  |  | До 12 декабря 2019 года До 31 декабря 2020 До 1 июля 2020 года |  |  |  |  | # Департамент, ОРЦОКО |
| 5 | Утверждение пунктов проведения: - итогового собеседования по русскому языку; - ОГЭ и ГВЭ в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года |  |  | Январь 2020 года До 14 августа 2020 года |  |  |  |  | # Департамент, ОРЦОКО |
| # Финансовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление и утверждение приказом сметы расходов на проведения ГИА-9. |  |  | март 2020 года |  |  |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 2 | Оснащение ППЭ видеонаблюдением ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  | сентябрь 2019 года и 2020 годов апрель – июнь 2020 года до 1 февраля 2020 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района Руководители ОО |
| # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА-9 в региональных, муниципальных совещаниях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2020 году |  |  | весь период |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района ОРЦОКО |
| 2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня; |  |  | весь период |  |  |  |  | Департамент, ОРЦОКО, |
| 2.1. | - руководителей и специалистов отдела образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ ( в том числе по применению технологии «Сканирование бланков участников ГИА-9 в ППЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ |  |  | октябрь 2019 года - май 2020 года |  |  |  |  | Общеобразовательные организации |
| 3.2. | - ответственных за проведение ОГЭ в муниципальных образованиях |  |  | декабрь 2019 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, ОРЦОКО |
| 3.3. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне |  |  | Ноябрь, декабрь 2019 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, ОРЦОКО |
| 3.4. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: - членов ГЭК - руководителей ППЭ; - ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальном образовании |  |  | Апрель - май 2020 года Декабрь 2019 года |  |  |  |  | МОУО, ОРЦОКО |
| 4 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведения региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, ОРЦОКО |
| # Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  | февраль-май 2020 года |  |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 2 | Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку |  | Ноябрь-декабрь 2019 года |  |  |  |  |  | Руководители ОО |
| 3 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 3.1 | сбор информации от ОО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов |  | До 1 февраля 2020года |  |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, Руководители ОО |
| 3.2 | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ детей-инвалидов |  | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. Руководители ОО |
| 3.3 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств |  | в течение учебного года |  |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 4 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа выпускников ОО текущего года , лиц не прошедших ГИА-9 в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей- инвалидов |  | До 1 января 2020 года |  |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 5 | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ОГЭ по иностранным языкам с включение разделов «Говорение», «Информатике и ИКТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам с включением разделом «Говорение» информатике и ИКТ |  |  |  | До 1 марта 2020 года |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |  |
| 5.2 | Информационно- разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями об особенностях проведения ОГЭ по иностранным языкам с включением разделом «Говорение» информатике и ИКТ |  |  |  | В течение учебного года |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. Руководители ОО. |  |  |
| 5.3 | Материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным языкам с включение разделов «Говорение», «Информатике и ИКТ» в основной период |  |  |  | До 15 мая 2020 года |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. |  |  |
| 6 | Прием заявлений на участие: - в итоговом собеседовании по русскому языку - в ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский ) период 2019 года в основной период 2020 года в дополнительный (сентябрьский ) период 2020 года |  |  |  | До 29 января 2020 г До 19 августа 2019г До 19 августа 2020г |  | Общеобразовательные организации |  |  |
| 7 | Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором: в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года |  |  |  | Сентябрь 2019г Май-июнь 2020г сентябрь |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. |  |  |
| 8 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», БУЗ «Должанская ЦРБ», правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии с их компетенцией |  |  |  | В период проведения ГИА- 9 |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 9 | Назначение лиц, ответственных за получение и доставку в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ, ГВЭ в сентябрьские сроки 2019 года; в основные сроки 2020 года; в сентябрьские сроки 2020 года. |  |  |  | Август 2019 года Май- июнь 2020 года Август 2020 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 9 | Организация освещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ |  |  |  | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, ОРЦОКО |  |
| 10 | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. |  |  |  | апрель, май 2020 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района Руководители общеобразовательных организаций. |  |
| # Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием руководителей общеобразовательных организаций, выпускников, родителей. |  | весь период |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района Руководители общеобразовательных организаций. |  |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ районная газета «Знамя труда» |  | в течение года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, СМИ |  |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с общеобразовательными организациями, родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») |  | весь период |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ |  | январь-апрель 2020 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. |  |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | весь период |  |  |  |  | Руководители общеобразовательных организаций |  |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА- 9 |  | август – июль 2020 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, |  |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ и итогового собеседования по русскому языку |  | весь период |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, руководители общеобразовательных организаций |  |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемых к ОГЭ: - мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-9; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий». | в течение года |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района Руководители общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ и итогового собеседования - контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: проверка наличия необходимости документов; мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда) | апрель-май 2020 года |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |  |  |
| 2.1 | Контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-9 мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ; посещение администрацией ОО уроков учителей –предметников, оказание методической помощи; мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросам подготовки к ГИА; привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в ОО. | весь период |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района Руководители общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 3. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ | по срокам в течение 2020 года |  |  |  | Уполномоченный ГЭК |  |  |  |
| 4 | Контроль Порядка проведения ГИА-9 в основной период, дополнительный (сентябрьский) период | Май-июнь 2020 года Сентябрь 2020 года |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |  |  |