

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году в Должанском районе ведется работа по созданию двух Центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", которые будут функционировать на базе БОУ «Урыновская сош» и БОУ «Козьма-Демьяновская сош».

Центры «Точка роста» будут обеспечены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

В марте 2021 года в образовательных организациях проведена инвентаризация оборудования, расходных материалов, анализ потребности по химии, физики и биологии в части учебного материала (посуда, препараты, гербарии, коллекции, демонстрационное оборудование для проведения опытов и лабораторных работ, цифровая лаборатория без разделения на предметы) для оснащения Центров «Точка роста» необходимым стандартным или профильным комплектом оборудования. Инфраструктурные листы направлены в Департамент образования Орловской области, на основании которых утвержден перечень оборудования и средств обучения.

Закупку необходимых стандартных комплектов оборудования для оснащения Центров «Точка роста» осуществляет Департамент образования Орловской области, которое будет безвозмездно передано в муниципальную собственность.

Разработаны постановления администрации Должанского района «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в 2021 году», «О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 18 октября 2017 года №853 «Об утверждении Устава БОУ «Урыновская сош» и БОУ «Козьма-Демьяновская сош».

В бюджете на 2021 год выделены лимиты в размере 300,0 тыс. рублей на ремонт кабинетов в соответствии с дизайн-проектом., дополнительно подготовлены локальные сметы на ремонты кабинетов на сумму 1097,715 тыс. рублей

Закуплены шкафы для хранения химических реактивов, вытяжные панорамные шкафы для БОУ «Урыновская сош» и БОУ «Козьма-Демьяновская сош» из муниципального бюджета на сумму 89,4 тыс. рублей, закуплено оборудование для кабинета технологии БОУ «Урыновская сош» на сумму 13,352 тыс. рублей.

 Проводится ремонт кабинетов по приведению в соответствие с дизайн-проектом, заказаны информационные таблички и стенды, проходят курсовую переподготовку преподаватели и руководители Центров «Точка роста» БОУ «Урыновская сош» и БОУ «Козьма-Демьяновская сош».

Разработан Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности в 2021 году.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению материально-технической базой для внедрения модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году принимают участие БОУ «Должанская сош» и БОУ «Урыновская сош»».

Начальник отдела образования В.Л. Медведева