Приложение

к приказу отдела  образования

от   02.09. 2019 г.  №166

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам среднего общего образования в Должанском районе  в 2020 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2019 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  |  |  | до 5 августа 2019г. |  |  | # отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее МОУО), # образовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации -11 (далее ГИА-11) в 2019г. |  |  |  | до 30 августа 2019г. |  |  | МОУО, ОО, руководители РМО |
| 3. | Обсуждение на заседаниях РМО вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году |  |  |  | 20-30 августа 2019г. |  |  | МОУО, ОО, руководители РМО |
| 4. | Обсуждение на педагогическом августовском совещании вопроса повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году |  |  |  | 29 августа 2019г. |  |  | МОУО, руководители ОО, РМО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. |  |  |  | июль 2019г. |  |  | МОУО, ОО |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным предметам |  |  |  | сентябрь 2019г., в течение учебного года |  |  | МОУО, ОО |
| 3. | Организация курсовой переподготовки учителей- предметников. |  |  |  | в течение всего периода в соответствии с планом БУ ОО ДПО «ИРО» |  |  | МОУО, ОО |
| 4. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  | в течение 2019-2020 учебного года |  |  | МОУО, ОО |
| 5. | Проведение мониторинга качества образования по математике и русскому языку у выпускников 11 классов |  |  |  | в соответствии с планом отдела образования |  |  | МОУО, ОО |
| 6. | Проведение региональных репетиционных экзаменов по обязательным предметам в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации |  |  |  | ноябрь 2019г. март 2020г. |  |  | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО |
| 7. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК |  |  |  | в течение года |  |  | БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, РМО |
| 8. | Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2019 года Организация прохождения курсов повышения квалификации для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ЕГЭ-2020 со стажировками - русский язык - математика бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  | в течение года |  |  | МОУО, ОО |
| 9. | Участие в региональных вебинарах, методических, проблемно-аналитических семинарах |  |  |  | в соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» |  |  | МОУО, ОО |
| 10. | Независимая оценка качества подготовки обучающихся по географии в 10 классе бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  | в соответствии с планами ОРЦОКО февраль, март 2020г. |  |  | ОРЦОКО |
| 11. | Проведение образовательного аудита в ОО: все выпускники не набрали на ЕГЭ в 2019 году 160 баллов по сумме трех учебных предметов бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа» |  |  |  | в течение учебного года |  |  | ОРЦОКО |
|  | # 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2020 году, в соответствие с требованиями региональных и федеральных нормативно правовых документов |  |  | по мере необходимости |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 2. | Утверждение порядка и схем: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Должанском районе в 2020 году |  |  | октябрь 2019г. |  |  |  | МОУО, ОО |
| 4. | Разработка схемы доставки выпускников в ППЭ |  |  | октябрь 2019г. |  |  |  | МОУО, ОО |
| 5. | Работа с правилами для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников, родителей/законных представителей) в том числе для участников итогового сочинения (изложения) |  |  | ноябрь 2019 г.- февраль 2020 г. |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 6. | Представление на утверждение Департаментом образования кандидатур: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - руководителя и организаторов ППЭ |  |  | январь 2020г. |  |  |  | # МОУО, ОО |
|  | - инженера-программиста |  |  | сентябрь 2019г. |  |  |  | # МОУО |
|  | - муниципального координатора |  |  | сентябрь 2019г. |  |  |  | # МОУО |
|  | - членов ГЭК |  |  | ноябрь 2019г. |  |  |  | # МОУО |
|  | - общественных наблюдателей |  |  | согласно графику |  |  |  | # МОУО, ОО |
|  | # 4.Организационное сопровождение ГИА -11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ |  |  | январь-май 2020г. |  |  |  | # ПАО «Ростелеком», МОУО, ОО |
| 2. | Контроль над соблюдением условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ |  |  | май-июнь 2020 г. |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - выпускников прошлых лет. |  |  | октябрь 2019г. |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 4. | Сбор заявлений на участие в ГИА-11: - в досрочный и основной периоды ГИА-11 2020 года - в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года |  |  | до 1 февраля 2020 года до 20 августа 2020 года |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 5. | Подготовка пункта проведения экзамена к государственной итоговой аттестации |  |  | апрель - май 2020 г. |  |  |  | # МОУО, БОУ «Должанская сош» |
| 6. | Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования основного периода согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором |  |  | май – июнь 2020 г. |  |  |  | МОУО, ОО |
| 7. | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Должанский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона |  |  | сентябрь 2019 г. – май 2020 г. |  |  |  | # МОУО, ОО |
| 8. | Получение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ |  |  | в сроки, установленные Рособрнадзором |  |  |  | # МОУО, ОО |
|  | # Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения # проведения государственной итоговой аттестации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | согласно графику ОРЦОКО |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 2. | - об участниках итогового сочинения (изложения) | согласно графику ОРЦОКО |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 3. | - МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года, ВПЛ | согласно графику ОРЦОКО |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 4. | - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | согласно графику ОРЦОКО |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 5. | - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | не позднее чем за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |
|  | # Организация обучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ |  |  |  |  | в течение учебного года |  | МОУО, ОО |
| 2. | Ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальном образовании, в ОО |  |  |  |  | согласно графику ОРЦОКО |  | МОУО |
| 3. | Инженеров-программистов |  |  |  |  | октябрь-декабрь 2019г. |  | ОРЦОКО, МОУО |
| 4. | Лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ руководителей; организаторов; технических специалистов |  |  |  |  | март– май 2020г. октябрь 2019г. май 2020г. |  | # ОРЦОКО, МОУО |
|  | # Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации) |  |  |  |  |  | весь период | МОУО, ОО |
| 2. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА |  |  |  |  |  | январь-апрель 2020 г. | МОУО, ОО |
| 3. | Публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11(для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для ВПЛ) - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  |  |  |  |  | не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления; не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления; не позднее чем за месяц до начала экзаменов; не позднее чем за месяц до проведения сочинения (изложения), ГИА-11 | МОУО, ОО, СМИ |
| 4. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА -11 |  |  |  |  |  | в течение года | МОУО, ОО |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  |  |  |  |  | весь период | МОУО, ОО |
| 6. | Участие в региональных акциях: 1) психологический тренинг «Я успешно сдам ЕГЭ»; 2) «ЕГЭ: готовимся вместе»; 3) «ЕГЭ – мой старт к успеху» |  |  |  |  |  | ноябрь 2019г. февраль 2020г. апрель 2020г. | МОУО, ОО |
| 7. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА-11 |  |  |  |  |  | сентябрь 2019 г. – июль 2020 г. | МОУО, ОО |
| 8. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 г. – май 2020 г. | МОУО, ОО |
| 9. | Работа со средствами массовой информации: подготовка публикаций по вопросам ЕГЭ в районной газете «Знамя труда» |  |  |  |  |  | в течение года | МОУО, ОО |
| 8. Контроль над организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ: 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-11; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг проведения районных, общешкольных и классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий» |  | в течение учебного года |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 2. | Сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат |  | сентябрь 2019г. |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 3. | Контроль над подготовкой выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11: - мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; - посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся; |  | в течение учебного года |  |  |  |  | МОУО, ОО |
|  | - Мероприятия по финансовому обеспечению подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление сметы расходов: на проведение репетиционного единого государственного экзамена; на организацию работы ППЭ; на доставку экзаменационных материалов; на подвоз выпускников в ППЭ | ноябрь -2019г., март-июнь 2020г. |  |  |  |  |  | МОУО, ОО |