Приложение № 7

к Методическим рекомендациям

по организации проведения проверок готовности организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)

мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения |  |  |  |  |
| 1 | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 2 | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 3 | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 4 | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 5 | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 6 | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 7 | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 8 | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 9 | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 10 | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 11 | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 12 | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 13 | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 14 | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 15 | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 16 | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 17 | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 01.08.17г | выполнено |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 1 | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО ЧОП «Шторм» | в течение года | ежемесячно |  |
| 2 | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 3 | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 4 | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО ЧОП «Шторм» | в течение года | ежемесячно |  |
| 5 | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 6 | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 7 | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 8 | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 9 | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 10 | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 11 | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 12 | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 13 | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО ФГУП «Охрана» МВД России по Орловской области | в течение года | ежемесячно |  |
| 14 | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО ЧОП «Шторм» | в течение года | ежемесячно |  |
| 15 | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО ЧОП «Шторм» | в течение года | ежемесячно |  |
| 16 | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО ЧОП «Шторм» | в течение года | ежемесячно |  |
| 17 | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО ЧОП «Шторм» | в течение года | ежемесячно |  |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | отсутствует | - | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | отсутствует | - | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | отсутствует | - | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | выполнено | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | выполнено | - |  |
| 4 | Установка системы дымоудаления |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | отсутствует | - | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | отсутствует | - | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | отсутствует | - | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | отсутствует | - | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | отсутствует | - | - |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (анализ срезов пропитки) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | нет необходимости | - | - | - |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | нет необходимости | - | - | - |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО Ливенское ВДПО | 14.08.2017г | - | Срезы на анализе в лаборатории |
|  | БУДО ДЮСШ | нет необходимости | - | - | - |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения ( пожарные водоемы) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | отсутствует | - | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 10.08.2016г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | отсутствует | - | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | отсутствует | - | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | отсутствует | - | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | отсутствует | - | - |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием (подготовка пищеблоков) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | нет необходимости |  |  |  |
|  | БУДО ДЮСШ | нет необходимости |  |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения (ревизия систем канализации и водоснабжения) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления (ревизия систем отопления) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г |  |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - | закуплено оборудование |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - | Частичный ремонт отопления |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - | закуплено оборудование |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - | закуплено оборудование |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - | закуплено оборудование |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г |  |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - | закуплено оборудование |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 14.08.2017г | - |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
| 13 | Организация горячего питания |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | В течение года | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Нет необходимости | - | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Нет необходимости | - | - |  |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | В течение года | - | По договору с ЦРБ |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | август 2017г | 28.08.2017г |  |
| 16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Нет необходимости | - | - |  |
| 17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка ограждения по периметру организации |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 14.08.2017г | выполнено | Отсутствует ограждение по периметру |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1 | БОУ «Должанская сош» (тех. обслуживание) | Руководитель ОО | 01.08.2017г | выполнено |  |
| 2 | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 2018г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 3 | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 2018 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 4 | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 2018 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 5 | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 2018 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 6 | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 2019 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 7 | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 2019 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 8 | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 2020 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 9 | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 2020 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 10 | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 2022 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 11 | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 2021 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 12 | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 2022 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 13 | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 2021 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 14 | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 2023 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 15 | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 2023 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 16 | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 2024 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 17 | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 2024 г | - | согласно плана поэтапного оснащения |
| 20 | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 1 | БОУ «Должанская сош» | отсутствует | - | - |  |
| 2 | БОУ «Урыновская сош» | отсутствует | - | - |  |
| 3 | БОУ «В-Ольшанская сош» | отсутствует | - | - |  |
| 4 | БОУ «Никольская сош» | отсутствует | - | - |  |
| 5 | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | отсутствует | - | - |  |
| 6 | БОУ «Алексеевская сош» | отсутствует | - | - |  |
| 7 | БОУ «Евлановская оош» | отсутствует | - | - |  |
| 8 | БОУ «К-Плотская оош» | отсутствует | - | - |  |
| 9 | БОУ «Дубровская оош» | отсутствует | - | - |  |
| 10 | БОУ «В-Должанская оош» | отсутствует | - | - |  |
| 11 | БОУ «Быстринская оош» | отсутствует | - | - |  |
| 12 | БОУ «Знаменская оош» | отсутствует | - | - |  |
| 13 | БОУ «Егорьевская ООШ» | отсутствует | - | - |  |
| 14 | БДОУ детский сад «Сказка» | отсутствует | - | - |  |
| 15 | БДОУ детский сад «Колобок» | отсутствует | - | - |  |
| 16 | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | выполнено |  |  |
| 17 | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | выполнено |  |  |
| 21 | Организация охраны |  |  |  |  |
| 1 | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 2 | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 3 | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 4 | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 5 | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 6 | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 7 | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 8 | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 9 | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 10 | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 11 | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 12 | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 13 | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 14 | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 15 | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 16 | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 17 | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | круглосуточно | выполняется |  |
| 22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | установлена в 2013 г | имеется |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» (расширение до 784 учашихся) | Руководитель ОО | декабрь 2017г | ведутся работы |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Никольская сош» (требуется кап. ремонт здания школы) | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» (требуется кап. ремонт здания школы) | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | нет | нет |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | нет | нет |  |
| 24 | Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | выполнено |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | выполнено |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 14.08.2017 г | - | Ведется космет. ремонт |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 25 | Поставка школьных автобусов (тех. обслуживание школьных автобусов) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года | требуется автобус (ПАЗ) |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017г | в течение года |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | - | - | нет автобуса |
| 26 | Поставка учебно-наглядного оборудования |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | - | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | - | - |  |
| 27 | Подключение к сети Интернет |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | подключено | имеется |  |
| 28 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Руководитель ОО | 25.08.2017 г | выполняется |  |
| 29 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Преподаватель-организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Преподаватель – организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Ответственный за БДД | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Ответственный за БДД | В течение года | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Ответственный за БДД | В течение года | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Ответственный за БДД | В течение года | - |  |
| 30 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность |  |  |  |  |
|  | БОУ «Должанская сош» | Преподаватель-организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Урыновская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Ольшанская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Никольская сош» | Преподаватель – организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Козьма-Демьяновская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Алексеевская сош» | Преподаватель- организатор ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Евлановская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «К-Плотская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Дубровская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «В-Должанская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Быстринская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Знаменская оош» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БОУ «Егорьевская ООШ» | Учитель ОБЖ | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Сказка» | Ответственный по противопожарной тематике | В течение года | - |  |
|  | БДОУ детский сад «Колобок» | Ответственный по противопожарной тематике | В течение года | - |  |
|  | БУДО «Дом детского творчества» | Ответственный по противопожарной тематике | В течение года | - |  |
|  | БУДО ДЮСШ | Ответственный по противопожарной тематике | В течение года | - |  |