РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_12.09.2017_                                                                                                       №_743_

пгт. Долгое

Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы»

В целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними,

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы» (приложение 1).

- Финансовому отделу администрации района (И.П. Чеботкова) при подготовке проекта районного бюджета на соответствующие годы предусмотреть необходимое финансирование для реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы»

- Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации Должанского района (М.М. Чеботкова) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль  за  исполнением    настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов

Приложение 1

к постановлению администрации

Должанского района

от_12 сентября  2017 г № _743___

Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель: | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 14.08.2017 года |
| Должность, Ф.И.О., номер телефона, электронный адрес непосредственного исполнителя: | Главный специалист отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района - Е.Л. Шебанова 8(48672)2-13-85 dolgrono@rambler.ru |
| Начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района | _________________ С.И. Куткова |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022годы» (далее– Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района (далее - КДН и ЗП) |
| Соисполнители программы | отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации района; отдел культуры и архивного дела администрации района; отдел опеки и попечительства администрации района; БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ»; ОМВД России по Должанскому району; КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения»; КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района»; БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Должанского района»; БУ ОО «Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; администрации сельских поселений и отдел городского поселения Долгое. |
| Перечень основных мероприятий программы | - развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; - развитие новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; - организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей; - создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска. |
| Цель муниципальной программы | профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного неблагополучия, создание условий для полноценной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей в социально опасном положении |
| Основные задачи муниципальной программы | - развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; - осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) несовершеннолетними; - повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; - создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска; - повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию программы | Общий объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 2018 – 20,0 тыс. рублей; 2019 – 20,0 тыс. рублей; 2020 – 20,0 тыс. рублей; 2021 – 20,0 тыс. рублей; 2022 – 20,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений, совершенных в Должанском районе Орловской области; - снижение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетних; - увеличение количества несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах; - увеличение количества несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, совершивших или склонных к совершению преступлений, антиобщественных деяний; - повышение эффективности социально – реабилитационной работы с детьми и подростками, совершившими противоправные действия. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.

Среди решаемых на среднесрочную перспективу задач социально-экономического развития Должанского района важное место занимает сокращение правонарушений в целом, а также совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в качестве одной из ключевых стратегий сокращения уровня преступности.

На территории Должанского района проживает  1858  несовершеннолетних от 0 до 18 лет. Происходящие негативные явления в экономике, нарастание социальной напряжённости в обществе обострили проблемы социальной дезадаптации детей и подростков.  Следствием социальной дезадаптации семей, падения их жизненного уровня являются преступления и правонарушения несовершеннолетних.

В районе на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  состоят 9 несовершеннолетних. 11 семей с 36 детьми относятся к семьям, находящимся в социально опасном положении, 37 семей с 74 детьми - неблагополучные семьи, где родители не обеспечивают необходимые условия для жизнедеятельности и полноценного развития своих детей. Увеличилось количество родителей, привлечённых к административной ответственности.

На территории района несовершеннолетними совершено 7 преступлений в  2015 году, 1 преступление в 2016 году, за первое полугодие 2017 года преступлений, совершенных несовершеннолетними нет. Основная масса преступлений – это кражи чужого имущества.

По  прежнему  актуальной остаётся проблема алкоголизации  подростков.

Таким образом, анализ причин, девиантное поведение несовершеннолетних, а также необходимость предотвращения прогнозируемого скачка подростковой преступности, в том числе ранней, приводит к выводу о необходимости дальнейшего развития, повышения адресности, качества и эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Профилактическое направление всегда было и останется в ряду наиболее значимых в сфере борьбы с преступностью. Это в особой степени относится к предупреждению преступлений со стороны подростков, которые в силу своего возраста оказываются более восприимчивыми к мерам профилактики и к тому же являются предметом особой заботы общества.

Для повышения эффективности районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более высокий уровень межведомственного взаимодействия по выявлению и учету детей, находящихся в социально опасном положении, источников их социальной дезадаптации, по разработке, реализации и мониторингу индивидуальных профилактических программ социальной реабилитации и сопровождения несовершеннолетних и их семей.

В целях обеспечения решения обозначенных вопросов данная Программа нацелена на повышение эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Должанском  районе Орловской области.

2. Цели и задачи Программы,  сроки и этапы её реализации.

и

решению   проолем

Цель Программы - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного неблагополучия, создание условий для полноценной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей в социально опасном положении

Программой предусматривается решение следующих задач:

- развитие системы ранней  профилактики безнадзорности, асоциального противоправного поведения несовершеннолетних;                                   
- осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления

психоактивных  веществ  (далее  -  ПАВ) несовершеннолетними;                                  
- повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 
- создание условий для организации  трудовой занятости, организованного      отдыха       и       оздоровления несовершеннолетних группы социального риска;          
- повышение    качества    работы    и    эффективности взаимодействия    субъектов

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Программа реализуется в 2018 - 2022 годах в один этап.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на решение основных задач Программы и изложена в приложении к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств районного бюджета и средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы. Общий объем финансирования Программы из средств районного бюджета составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 20,0 тыс. рублей;

2019 год – 20,0 тыс. рублей;

2020 год – 20,0 тыс. рублей;

2021 год – 20,0 тыс. рублей;

2022 год – 20,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется Финансовым отделом администрации Должанского района в установленном действующим законодательством порядке.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета могут ежегодно корректироваться в соответствии с действующим законодательством.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022годы» | Всего | X | X | X | X | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдел культуры и архивного дела администрации района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства администрации района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОМВД России по Должанскому району; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Должанского района»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БУ ОО «Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации сельских поселений и отдел городского поселения Долгое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района | 037 | 0113 | ДП00180400 | 244 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| развитие новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района | 037 | 0113 | ДП00280400 | 244 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей; |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района | 037 | 0113 | ДП00380400 | 244 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска. |  | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района | 037 | 0113 | ДП00480400 | 244 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |

- Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности заказчика и исполнителей Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования.

Мероприятия Программы носят комплексный характер и реализуются через следующие механизмы:

- совершенствование организационной структуры и ресурсного обеспечения реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

- содействие заинтересованным субъектам в реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Заказчиком Программы является администрация Должанского района Орловской области.

Координатором программы является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района.

Реализацию Программы обеспечивают:

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Должанского района (координатор);                                        
- отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта  администрации Должанского района;       
- отдел культуры и архивного дела администрации Должанского  района;

-  отдел опеки и попечительства администрации Должанского района;

- БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (по согласованию);

- ОМВД  России  по Должанскому району (по согласованию);

- КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» (по согласованию);

- БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Должанского района» (по согласованию);

- БУ ОО «Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

- КУ ОО «Центр занятости  населения Должанского района» (по согласованию);

-  администрации сельских поселений и отдел городского поселения Долгое (по согласованию)

Координатор Программы осуществляет:

- координацию межведомственного взаимодействия с заказчиком и исполнителями Программы;

- текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;

- мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы администрации Должанского района;

- подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продление сроков завершения или прекращения ее действия.

Программа считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.

6. Оценка социальной эффективности реализации Программы.

Расчет общественной (социальной) эффективности реализации Программы при ее полном ресурсном обеспечении заключается в следующих основных параметрах:

- стабилизация предельного уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, в общем количестве преступлений, совершенных в Должанском районе Орловской области, за счет увеличения охвата несовершеннолетних программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ;

- снижение количества случаев жестокого обращения с детьми за счет повышения охвата населения мероприятиями информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми;

- снижение удельного веса несовершеннолетних, доставленных в ОМВД России  по Должанскому району за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах, за счет увеличения охвата несовершеннолетних программами ранней профилактики асоциального и противоправного поведения, нравственно-правового воспитания, профилактики употребления алкоголя и ПАВ.

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2018 – 2022 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполне-ния | Исполнители мероприятий | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ежегодной, межведомственной, профилактической операции «ПОДРОСТОК» |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел культуры и архивного дела администрации района, отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, отдел опеки и попечительства администрации района | районный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Развитие волонтерского и добровольческого движения молодежи, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении |  | 2018 – 2022 годы | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел культуры и архивного дела, органы местного самоуправления | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.3. | Развитие системы наставничества над несовершеннолетними правонарушителями |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, органы местного самоуправления | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.4. | Освещение в районной газете «Знамя труда» проблем детской преступности, беспризорности и безнадзорности, алкоголизма и наркомании, насилия над детьми, в том числе размещение информации на сайтах администрации Должанского района и органов системы профилактики района |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» (по согласованию), отдел культуры и архивного дела | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.5. | Обследование семей социального риска, отрицательно влияющих на детей, путем их посещения по месту жительства, изучение характеризующих материалов, проведения бесед с представителями органов и учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения и иными лицами органов системы профилактики |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел опеки и попечительства администрации района, органы местного самоуправления | районный бюджет | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.6. | Проведение систематического анализа причин уходов из семьи и учебных заведений подростков, выяснение обстановки в семьях, привлекать к ответственности родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, информировать заинтересованные ведомства о необходимости принятия мер в целях оздоровления обстановки в неблагополучных семьях |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию) | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.7. | Проведение конкурса творческих работ среди школьников общеобразовательных учреждений района по теме: "Профилактика правонарушений" |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.8. | Межведомственная подготовка материалов на несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до наступления возраста уголовной ответственности для направления в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию) | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.9. | Организация и проведение районной эстафеты библиотечных мероприятий, по привлечению не читающих детей к чтению «Библиотека твой друг и помощник!» |  | 2018 – 2022 годы | отдел культуры и архивного дела администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.10. | Организация и проведение дней права: «Я и государство» ,«Подросток под защитой закона» |  | 2018 – 2022 годы | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.11. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню семьи |  | 2018 – 2022 годы | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.12. | Вовлечение в организацию и проведение мероприятий несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета в органах системы профилактики |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 1.13. | Организация работы клуба «Подросток и закон» |  | 2018 – 2022 годы | отдел культуры и архивного дела администрации района, КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию) | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Всего по разделу 1: |  |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.Развитие новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация работы органов системы профилактики района по профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» (по согласованию), отдел культуры и архивного дела администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.2. |  | Проведение обучающих семинаров по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи для работников образовательных учреждений и учреждений культуры района | 2018 – 2022 годы | Управление ФСКН России по Орловской области (по согласованию) | районный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.3. |  | Оказание информационной и методической помощи субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района при проведении ими мероприятий антинаркотической направленности | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию) | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.4. |  | Проведение на базе общеобразовательных учреждений района «Дней здоровья» с обязательным участием детей и подростков, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики района | 2018 – 2022 годы | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 2.5. |  | Проведение комплекса оперативно профилактических мероприятий на объектах потребительского рынка с целью выявления торговых точек, осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию) | районный бюджет | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.6. |  | Осуществление комплекса мер по организации досуга детей и подростков: - организация работу спортивных секций в вечернее время на базе спортивных залов всех общеобразовательных учреждений; - создание дворовых команд по теннису, баскетболу, волейболу, футболу на базе сельских поселениях и п. Долгое | 2018 – 2022 годы | администрации сельских поселений и отдела городского поселения Долгое | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Всего по разделу 2: |  |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), отдел образования, молодежной политики физической культуры и спорта, администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.2. |  | Проведение районной конференции по проблемам преодоления насилия и жестокого обращения в отношении детей | 2018 год | КДН и ЗП | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 3.3. |  | Организация систематической работы по выявлению семей имеющих несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи государства, фактов жестокости и насилия по отношению к детям, в том числе должностных лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, физическое, сексуальное, психологическое насилие над ними; обеспечить принятие к этим лицам мер, предусмотренных действующим законодательством | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию) | районный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Всего по разделу 3: |  |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание банка вакантных рабочих мест для временного трудоустройства подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района» (по согласованию) | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.2. | Временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП и ПДН ОВД |  | 2018 – 2022 годы | КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района» (по согласованию), отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.3. | Организация летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении |  | 2018 – 2022 годы | отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района, КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» (по согласованию) | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ____ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.4. | Организация реабилитации несовершеннолетних в БУ ОО «Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  | 2018 – 2022 годы | БУ ОО «Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-них» | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.5. | Регулярное информирование несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о потребностях районного рынка труда и возможностях их трудоустройства во взаимодействии с КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района». Оказание содействия подросткам в направлении их в центры занятости населения для оказания всех видов профориентационных услуг |  | 2018 – 2022 годы | КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района» (по согласованию), КДН и ЗП | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ____ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.6 | Организация летнего отдыха детей и подростков «Группа риска» на базе учреждений культуры |  | 2018 – 2022 годы | отдел культуры и архивного дела администрации района | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.7. | Внедрение автоматизированной информационной системы учета несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.8. | Совершенствование межведомственных и ведомственных нормативных актов и инструкций, обеспечивающих порядок работы органов системы профилактики района по выявлению и постановке на учет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» (по согласованию) | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4.9. | Подготовка методических рекомендаций и информационных материалов по формированию индивидуальных профилактических программ для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики района |  | 2018 – 2022 годы | КДН и ЗП, ОМВД России по Должанскому району (по согласованию), БУ ОО «Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | ___ | ___ | ___ | ___ | ____ | ___ |
| Всего по разделу 4: |  |  |  |  | ___ | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Общий объем средств: |  |  |  |  |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

|  | Приложение 2 - к муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

План

реализации муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответствен- ный исполни- тель, соиспол- нитель | Источник финанси- рования | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый непосред- ственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального поведения несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Снижение удельного веса несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
| 2.Развитие новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, совершившими противоправные действия |
| 3.Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление их защиты от всех форм дискриминации |
| 4.Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района» | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Уменьшение числа безнадзорных несовершеннолетних в летний период, привлечение несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |

|  | Согласовано: начальник финансового отдела администрации района ____________ Чеботкова И.П. «_____» ___________ 2017 год |
| --- | --- |

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2018-2022 годы»

на 2018 год

|  | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; 2. Развитие новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3. Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей; 4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска. | тыс. руб. | 5,0 5,0 5,0 5,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 |